## Sheet1
シーン遷移のフローチャート |  | 作業タスクの洗い出し
| タイトル | 作業タスク | 作業時間 | 優先度
■プレイヤー
| チュートリアル | 前移動 | 1 | 高
|  | 後ろ移動 | 1 | 高
| キャラ選択 | 左移動 | 1 | 高
|  | 右移動 | 1 | 高
| ゲーム | 回避 | 2 | 低
|  | ジャンプ | 1 | 中
| リザルト | 攻撃(普通) | 2 | 高
|  | 特殊攻撃 | 2 | 中 | 11
クリア
■敵1
ゲームシーン |  | 攻撃(体当たり) | 2 | 高
■ゲームシステムの仕様 |  | ■敵2
・ルールは破壊のキングを倒せばクリア |  | 攻撃(体当たり) | 1 | 中
・HPが０になったらゲームオーバー |  | 連続攻撃 | 2 | 高
・レベルを上げて倒すことがおすすめ |  | ■敵3
|  | 横の攻撃(なぎはらい) | 2 | 低
■UIの配置と機能 |  | 範囲攻撃(炎系) | 3 | 高 | 11 |  | 22
・画面の左上ぐらいにキャラとHPとSAがある |  | ここから中ボス
・できたらレベルも表示したい |  | ■敵4
|  | 移動処理(追尾含め) | 3 | 高
■操作方法 |  | 攻撃(殴る) | 1.5 | 低
・キーボード操作 |  | 範囲攻撃(雷系) | 2 | 高
|  | 一定の距離に入ると即死 | 2 | 低 | 8.5 |  | 30.5
使用するリソースのリスト |  | ■敵5
・Windows11 | ※ちょっと分からなかったです | 移動処理(追尾含め) | 2 | 中
|  | 横の攻撃(なぎはらい) | 1.5 | 高
各シーンの完成図 |  | 範囲攻撃(地面) | 3 | 中 | ※ジャンプ以外避けれない
・タイトルにはタイトルとENTERキーでチュートリアルに進む |  | 回復 | 1.5 | 低 | 8
・チュートリアルには簡単な操作説明をする |  | ここから大ボス
・キャラ選択にはキャラを選べるようにする |  | ■敵6
・ゲームには実際に操作して遊べる |  | 移動処理(追尾含め) | 2 | 中
・リザルトでは破壊のキングを倒すと終わりクリアになる |  | 攻撃(殴る) | 1 | 中
・クリア画面はENTERキーを押すとタイトルに戻る |  | 範囲攻撃(地面) | 2 | 高 | ※ジャンプ以外避けれない
|  | 一定の距離に入ると即死 | 1 | 高
|  | 回復 | 1 | 低 | 7 |  | 45.5
ここから破壊のキング
|  | 移動処理(追尾含め) | 2 | 中
|  | 攻撃(殴る) | 1 | 中
|  | 一定の距離に入ると即死 | 1 | 低
|  | 範囲攻撃(大) | 3 | 中
|  | HPが減るたびに攻撃アップ | 2 | 高
|  | HPが半分になったら第二形態 | 3 | 高 | 13 |  | 58.5
|  | 第二形態 | ※移動、攻撃、攻撃アップは上と同じなので時間は短縮
|  | 移動処理(追尾含め) | 0.1 | 低
|  | 攻撃(殴る) | 0.1 | 低
|  | 空を飛ぶ | 2 | 中
|  | 範囲攻撃(特大) | 3 | 高
|  | 一撃必殺 | 2 | 高
|  | HPが減るたびに攻撃アップ | 0.1 | 低
|  | 倒すと王冠ドロップ | 1 | 高 | 8.3 |  | 66.8
■アイテム
|  | 攻撃アップ | 1
|  | スピードアップ | 1
|  | 回復 | 0.5
|  | 王冠 | 0.1 |  | 2.6 |  | 69.4
■ガチャ
|  | アイテムの中ランダム+仲間 | 3 |  | 3
■ステージ
|  | 野原のステージ | 1 |  | 1 |  | 73.4
■UI
|  | HP | 0.5
|  | SA | 0.5
|  | 経験値バ＋レベル | 0.6 |  | 1.6 |  | 75
|  | ■素材探し | 10 | ※土日暇なので素材探し |  | 10